## Sheet1
Hotel Plage Sante Inc.
ÉLÉMENTS | Date Debut | Date Fin | Responsable | Progression
Plannification
Plannification | 2020-09-24 | 2020-09-24 | Les deux | 100%
Fini
Script de creation de la base de donnees |  |  |  |  | Moitie fini
Creation des tables | 2020-09-24 | 2020-09-29 | Les deux | 100% | Pas commencé
Creation des contraintes | 2020-09-24 | 2020-09-29 | Les deux | 100% | Complété tôt
Complété tard
Creation de l'interface |  |  |  |  | Complété à temps
Interface menu | 2020-09-29 | 2020-09-29
1. Connexion des utilisateurs
Interface administrateur | 2020-09-29 | 2020-10-08 | Les deux |  | Ankit
1. Gérer les utilisateurs |  |  |  |  | Ribensky
2. Gérer les clients et leurs invités |  |  |  |  | Les deux
3. Gérer les assistants et les soins qu’ils offrent
4. Gérer les soins
5. Planifier des soins pour les clients et leurs invités
6. Gérer les chambres
7. Réserver des chambres (pour les clients)
8. Visualiser des rapports
9. Se déconnecter | 2020-09-29 | 2020-09-29
10. Quitter l’application | 2020-09-29 | 2020-09-29
Interface prepose | 2020-09-29 | 2020-10-08 | Les deux
1. Gérer les clients et leurs invités
2. Planifier des soins pour les clients et leurs invités
3. Réserver des chambres
4. Se déconnecter | 2020-09-29 | 2020-09-29
5. Quitter l’application | 2020-09-29 | 2020-09-29
Touches finales
Verifications de bugs | 2020-10-08 | 2020-10-13 | Les deux
Remise |  | 2020-10-13